## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Swapping two clicked gems | 2016-11-05 | 1 | 2016-11-06
Replace removed Gems | 2016-11-05 | 1 | 2016-11-06
Match 3 | 2016-11-05 | 2 | 2016-11-07
Match multiple | 2016-11-07 | 1 | 2016-11-08
Increase Energy | 2016-11-07 | 3 | 2016-11-10
Sound effects | 2016-11-05 | 7 | 2016-11-12
Music | 2016-11-05 | 7 | 2016-11-12
Pretty tiles | 2016-11-05 | 7 | 2016-11-12
Animations | 2016-11-12 | 7 | 2016-11-19
Pretty entities | 2016-11-05 | 7 | 2016-11-12
Background music changing on relative health | 2016-11-12 | 5 | 2016-11-17
Flocking | 2016-11-15 | 7 | 2016-11-22
Party Logic | 2016-11-15 | 7 | 2016-11-22
Different alert settings | 2016-11-05 | 5 | 2016-11-10
Pathfinding | 2016-11-10 | 5 | 2016-11-15
Multiple Damage types/weaknesses | 2016-11-05 | 10 | 2016-11-15
Melee attacks | 2016-11-05 | 3 | 2016-11-08
More spells | 2016-11-05 | 10 | 2016-11-15
More Monsters | 2016-11-05 | 14 | 2016-11-19
Changing Relative difficulty upon level | 2016-11-05 | 3 | 2016-11-08
Walls | 2016-11-05 | 5 | 2016-11-10
Procedural generated maps | 2016-11-05 | 19 | 2016-11-24
Equipment | 2016-11-05 | 5 | 2016-11-10
Main menu | 2016-11-05 | 1 | 2016-11-06
Save/Load Game | 2016-11-05 | 5 | 2016-11-10
High Scores | 2016-11-10 | 1 | 2016-11-11
Formulas:
End Date = +[Duration]+[Start Date]
Start Date = +[End Date, row above]
Start Date = +[End Date, row below]